## Projectplan-basis
Projectplan HR-beleidsplan Verwachte doorlooptijd: ongeveer 6 maanden Projectplan dient op maat aangepast te worden Ingeschat aantal mensdagen is sterl afhankelijk van de definitieve uitwerking
| Projectfase- en stappen | Omschrijving | Output | Inzet Projectleider | Inzet Projectgroep | Inzet Stuurgroep
0 | Opstarten |  |  | 3.75 | 0.25 | 0.5
0.1 | Initiatie door Leidend Ambtenaar | Leidend ambtenaar start het project als opdrachtgever en duidt een projectleider aan | - Leidend Ambtenaar als opdrachtgever - Een projectleider | 0.5
0.2 | Opmaak projectplan | Uitwerken van gedetailleerd stappenplan met verduidelijking van timing, tijdsinvestering en projectstructuur met rolverdeling | Eerste versie van projectplan (incl. projectstructuur) | 1.5
0.3 | Afstemmen projectplan en projectstructuur met Leidend Ambtenaar | Overleg met leidend ambtenaar waarin eerste versie van projectplan besproken wordt | Goedkeuring projectplan- en structuur door leidend ambtenaar, die sponsor wordt en projectplan kan voorleggen op de directieraad | 0.25
0.4 | Validering projectplan (directieraad) en aftoetsing cruciale succesfactoren | Startvergadering: goedkeuren van projectplan door directieraad | Gevalideerd projectplan en engagement van directieraad | 0.5 |  | 0.25
0.5 | Communicatie binnen de organisatie | Personeel inlichten over de opstart van het traject en over het wat en waarom van een HR beleidsplan (vb via interne website of interne nieuwsbrief, via personeelsvergadering,…) om draagvlak te creëren in de organisatie | Geïnformeerd personeel | 1 | 0.25 | 0.25
1 | Bepalen Kernuitdagingen |  |  | 4.5 | 2.75 | 0.75
1.1 | Analyse organisatie | Inzicht krijgen in de huidige kerntaken van de organisatie (Analyse van de Strategische doelstellingen, SWOT maken op organisatieniveau) | Overzichtelijke weergave van geanalyseerde en geëvalueerde missie, visie, SD + eventuele verbeterpunten zijn geformuleerd | 0.5 | 0.25
1.2 | Analyse omgeving | Inzicht krijgen in trends in de omgeving die het realiseren van de organisatiedoelstelling mogelijk beïnvloeden | Overzichtelijke weergaven van omgevingtrends | 1.5 | 0.5
1.3 | Voorbereiden werksessie | Voorbereiden werksessie obv analyses organisatie & omgeving. | Presentatie, aanpak en draaiboek | 1 | 0.5
1.4 | Werksessie 'omgevingsanalyse' | Werksessie met managementteam waarbij op basis van trendanalyse, omslaganalyse (en SWOT) de kernuitdagingen van de organisatie bepaald worden. | Zicht op de kernuitdagingen van de organisatie | 1 | 1 | 0.5
1.5 | Valideren Kernuitdagingen |  | Gevalideerde kernuitdagingen (verslag werksessie) | 0.5 | 0.5 | 0.25
2 | Bepalen strategische doelstellingen HR |  |  | 5.5 | 3 | 1.5
2.1 | Voorbereiden werksessie | - Stand huidige en gewenste HR-rol - In kaart HR-domeinen en mogelijke impact op kernuitdagingen - In kaart brengen per HR-domein, huidige HR-processen en of en hoe deze aan de realisatie van kernuitdagingen bijdragen | Presentatie, aanpak en draaiboek werksessie | 2 | 0.5
2.2 | Werksessie Strategische doelstellingen HR | Werksessie met managementteam, mogelijk te spreiden over twee sessies | - HR-focus bepaald - Strategische HR-doelstellingen met indicatoren | 2 | 1.5 | 1
2.3 | Valideren Strategische doelstellingen HR |  | Gevalideerde strategische HR Doelstellingen met indicatoren (verslag werksessie) | 1 | 0.5 | 0.5
2.4 | Kloofanalyse | - In kaart brengen per HR-domein, huidige HR-processen en of en hoe deze aan de realisatie van kernuitdagingen bijdragen - In kaart brengen aandachtspunten om kernuitdagingen te realiseren | Kloofanalyse | 0.5 | 0.5
3 | Operationaliseren aan de hand van processen en projecten |  |  | 13.5 | 5.75 | 0.5
3.1 | Communicatie: infosessie voor diensthoofden of breder in de organisatie | Toelichten van wat en waarom van het HR beleidsplan. | Draagvlak | 1 | 0.25
3.2 | Werksessie 'input Operationele doelstellingen HR' | Werksessie met operationeel leidinggevenden/breder in de organisatie waarbij input gevraagd wordt over de operationele invulling van de strategische keuzes: vertaling naar processen en projecten | Input voor doorvertalen van strategische doelstellingen HR naar (reeds bestaande en benodigde) HR processen en projecten | 4 | 2
3.3 | Werksessie 'Formuleren Operationele doelstellingen HR' met HR team of projectgroep | De input van de werksessie clusteren en doorvertalen naar een lijst van prioritaire HR processen en projecten | Operationele HR doelstellingen: Overzicht van prioritaire en minder prioritaire HR processen en projecten | 2.5 | 1
3.4 | Verwerken werksessie operationele doelstellingen | De lijst van HR processen en projecten clusteren en prioriteren. | Lijst van HR activiteiten met vermelding van prioriteiten en verantwoordelijken | 2 | 0.5
3.5 | Valideren operationele doelstellingen | Stuurgroep valideert de opartionele doelstellingen, doorvertaald naar een lijst van prioritaire HR processen en projecten | Gevalideerde operationele doelstellingen | 1 | 0.5 | 0.25
3.6 | Bepalen indicatoren en verantwoordelijken | werksessie + voorbereiding voor bepalen indicatoren operationele doelstellingen + Voorstel verantwoordelijken uitwerken | Voorstel indicatoren en verantwoordelijken doelstellingen | 1.5 | 1
3.7 | Valideren indicatoren en verantwoordelijken |  | Gevalideerde lijst indicatoren en verantwoordelijken | 0.5 |  | 0.25
3.8 | Communicatie: terugkoppeling naar operationeel leidinggevenden/ breder in de organisatie | Organisatie op de hoogte brengen van gevalideerde operationele doelstellingen met het oog | Diensthoofden zijn geïnformeerd en staan achter de operationele doelstellingen. | 1 | 0.5
4. | Opvolgen & bijsturen + eindrapportering |  |  | 3.5 | 2.75 | 0.75
4.1 | Proces uitwerken opvolging HR-beleidsplan |  | Afspraken en verantwoordelijkheden rond opvolging HR-beleidsplan | 0.5 | 0.25 | 0.25
4.2 | Opmaken eindrapportering in gewenst formaat |  | Ontwerp van eindrapport | 1 | 0.5
4.3 | Validatie eindrapportering | Eindrapport voorstellen aan stuurgroep. | Gevalideerd eindrapport | 1 | 0.5 | 0.5
4.4 | Communicatie: terugkoppeling van resultaten aan de organisatie | Manier waarop en schaalgroote is mee afhankelijk van de gemaakte keuzes |  | 0.5 | 1
4.5 | Evaluatie project met LA en Hrteam | Project evalueren en afsluiten. |  | 0.5 | 0.5
|  |  | Totaal | 30.75 | 14.5 | 4