## Blad1
Risico register
Omschrijving risico | Kans ( 1-5) | Impact (1-5) | Score (K*I) | Strategie | Actiebeschrijving | datum / planning | verantwoordelijke voor uitvoering
Communicatie verloopt moeilijk met outsourcer | 4 | 4 | 16 | Reduceer | Werkgroepen samenstellen op periodieke basis | Gedurende project | Joke
Het juridisch onderzoek loopt uit | 2 | 3 | 6 | Behandel | De juridische dienst vragen om meer resources te voorzien | Fase uitvoeren | Ronny
Op basis van een ontoereikende analyses wordt een verkeerde ICT-technische oplossing gekozen, wat herwerkingen noodzaakt, performantieproblemen veroorzaakt en finaal de realisatie van deadlines bedreigt. | 3 | 5 | 15 | Anticipeer, reduceer | De analyses op regelmatige basis laten afchecken met de klant | Fase uitvoeren | Ronny
Door ondoordachte prioritering door de klant, wordt budget verspild aan nice-to-haves, worden deadlines gemist en/of wordt het budget overschreden. | 1 | 4 | 4 | Anticipeer | Agile werken en de prioriteiten regelmatig laten vastleggen | Fase uitvoeren | Ronny
reduceer | de kans dat het risico zich voordoet beperken
transfereer | de bijsturing wanneer het risico voordoet ten laste van een derde partij leggen
anticipeer | impact van het voordoen van een risico beperken door op voorhand acties te ondernemen
behandel | actie ondernemen op het moment dat het risico zich daadwerkelijk voordoet
accepteer | beperkte impact en / of kans rechtvaardigen geen extra actie