## Blad1
Issue register
nr | Omschrijving | Geregistreerd door | datum registratie | Genomen beslissing | Actie door | Status
1 | Verwijderen van een persoon, proces, output etc: verwijdering wordt niet doorgevoerd. | Tester | 2013-12-03 | verwijderingen moeten mogelijk zijn | ontwikkelaar | Uit te voeren
2 | Aanmaken/wijzigen Rol: kalendericoontje ontbreekt bij de datumvelden | Tester | 2013-12-20 | moet niet aangepast worden |  | afgewezen
3 | Aanmaken/wijzigen verblijfsobject: in het veld Perceel zijn geen waarden in de drop-down ook al zijn er percelen aangemaakt | Tester | 2014-01-10 | moet worden aangepast | ontwikkelaar | Uit te voeren
4 | Aanmaken/wijzigen persoon: tab Locatie, het toevoegen van een locatie lukt niet want er kunnen geen waarden worden gekozen uit het lijstje van het veld Locatie (dit is een verplicht veld) | Projectleider | 2014-02-13 | heeft prioriteit en moet in orde zijn | ontwikkelaar | Uit te voeren
5 | Aanmaken/wijzigen output: Tab Belanghebbende, toevoegen van een belanghebbende gaat niet, het veld “Belanghebbende” heeft geen waarden in de drop-down en dit is een verplicht veld, het veld Levensfase heeft wel waarden indien er parameters zijn aangemaakt | projectleider | 2014-02-13 | heeft prioriteit en moet in orde zijn | ontwikkelaar | Uit te voeren
6
7
8
9
10