## Slide 1: Stuurgroep
Juridische dossiers – AXI CM

## Slide 2: Stand van zaken
Besprekingen in 3 workshops
Analyse
  Bijna afgerond
  Nog een aantal openstaande vragen
Configuratie al deels gedaan
Vertraging wegens andere projecten
Notes: Centraal: centraal binnen de verdere ICT ontwikkelingen en centraal binnen het ministerie CJSM(IVA's, MOD, dept)
Door centraal beheer moeten gegevens maar op 1 plaats gewijzigd worden.
Alle applicaties zullen op termijn van het CIB gebruik maken
Identificatie: het CIB is in de 1ste plaats bedoeld om onze “klanten” te identificeren, het is GEEN dossieropvolgingssysteem alhoewel er wel een dossiergebonden luik aan zit. In de eerste instantie zullen er enkel “klanten” worden bewaard maar niets belet om uit te breiden naar leveranciers, het CIB is dermate flexibel dat dit kan worden gerealiseerd. Flexibiliteit brengt helaas ook complexiteit met zich mee.
CIB neemt gegevens over van de Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO) en de Verrijkte Kruispuntbank Personen (VKBP): maw actuele officiële gegevens (authentieke bron)‏
Invoerschermen.

## Slide 3: Schadevergoedingen
Voorstel: wel in scope
Waarom:
  Totaalbedrag van meer dan 20 miljoen €
  Fonds neemt een deel op zich mits tijdige melding en volgens voorwaarden
  Berekeningen zijn een groot element in deze voorwaarden
  Berekeningen: inschatting van begroting
  In elk dossier moet de totale schadevergoeding zichtbaar zijn.

## Slide 4: Schadevergoedingen
Implementatie:
  Ingave rentevoeten in CM per periode: één keer ingeven en geldig voor alle dossiers
  Berekening in de databank (alternatief: berekening in ETL)
  Automatisch gescheduled (vb. dagelijks) in DB
  Resultaat zichtbaar in elk dossier
Raming door AXI: 10 MD
Uitvoering kan nog in februari

## Slide 5: Volgende activiteiten
Wat | Inschatting
1 à 2 Workshops | 2 x 1,5 uur
Afwerking analyse | 4 dagen (intern)
Configuratie op test | 15 dagen (intern)
Programmatie berekening | 10 dagen (extern)
Rapportage (beschrijving en implementatie) | Af te toetsen met dienst IT
Opleiding aan juristen | 2 dagen (waarvan 1 dag voor juristen)
Testen door juristen | 3 dagen pp
Correcties na testen | 3 dagen
Implementatie op productie | Af te toetsen met AXI
Input lopende dossiers door administratieve medewerker | 10 dagen

## Slide 6: Tijdsindicatie
Jan – Febr | Afwerken analyse Implementatie op testomgeving
Begin maart | Opleiding en testen
Maart – begin april | Rapportage Implementatie op productieomgeving Input lopende dossiers
April | Aan de slag

## Slide 7: Rapportage
Aandachtspunten:
  Sommige rapporten bestaan misschien al in Orafin
  Lijst van advocaten kan uit CIB gehaald worden: voorstel om geen afzonderlijk rapport te maken
  Andere

## Slide 8: Vraag
Vraag tot inzetten administratieve medewerker:
  Taak: input lopende dossiers
  Profiel: zeer nauwgezet
  Kan eventueel mee testen

## Slide 9: Budget
Kosten te voorzien:
  Programmatie schadevergoedingen en migratie naar productie: ongeveer 9k

## Slide 10: Risico
Een reëel risico in de planning is de tussenkomst van het BUTEO project:
  Zelfde tijdspanne
  Harde deadline in maart
  kan weerom voor vertraging zorgen.